## Программа энергосбережения
26555079
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
Генеральный директор
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Технико-экономические показатели реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в прогнозных ценах соответствующих лет).
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2014
Передача электрической энергии
|  |  |  | № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Наименование мероприятия | Источник финансирования* | Фактический объем затрат, тыс. руб. |  | Плановый объем финансирования отчётного года, тыс. руб. | Значение целевого показателя на начало 2014 г. |  | Технико-экономический эффект от реализации мероприятий |  |  |  |  | Ход реализации программы | [5 empty] | Примечание
[9 empty] | Оплачено | Сумма по актам |  | Значение показателя, кВт.ч., Гкал, и др. | Значение показателя, % | План, кВт.ч., Гкал, и др. | План, % | Факт, кВт.ч., Гкал, и др. | Факт, % | Факт, тыс. руб. | Планируемое значение показателя на конец 2014 г. , кВт.ч., Гкал, и др. | Планируемое значение показателя на конец 2014 г. , % | Фактический показатель на конец 2014 г. , кВт.ч., Гкал, и др. | Фактический показатель на конец 2014 г., % | Отклонение, кВт.ч., Гкал, и др. | Отклонение, %
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0.
| 5 | Удалить показатель |  | 1. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании | кВт.ч/кв.м |  |  |  |  | 15.46 | 19714600 | 0.03 | 11956.97 | 0 | 26000 | 0.048 | 71.71 | 19702643.03 | 0.03 | 19688600 | -0.018 | 14043.03 | 0.048 | ООО "Электропоставка" (Счет) http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=ab2b2ddd7880470e9c36702828f73067 | s
| 3 |  |  | 4: Энергосберегающие лампы; 6: 19.7994; 7: 19.7994 | s
| 1 |  |  | 5: Амортизация, учтенная в тарифе; 6: 19.7994; 7: 19.7994; 8: 15.46
| 1 |  |  | 5: Добавить источник финансирования
[7 empty] | Добавить мероприятие | Кол-во:
0 | 1 |  |  | 2: Добавить показатель; 3: Кол-во:
|  |  |  | 2: ИТОГО; 6: 19.7994; 7: 19.7994; 8: 15.46; 15: 71.71 | s

## Программа ремонтов
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
Генеральный директор
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы ремонта
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2014
Передача электрической энергии
|  |  |  | № п/п | Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционный номер, структурное подразделение) | Содержание работы | Вид ремонта | Объем в натуральных показателях |  | Срок выполнения (месяц) |  | Выполнено работ подрядным способом, по актам, тыс. руб., без НДС | Оплачено подрядных договоров, тыс. руб., без НДС | Стоимость работ хозспособом, тыс. руб., без НДС | Стоимость работ всего, тыс.руб., без НДС | Документы, подтверждающие факт выполнения ремонта | Подрядчик, № договора | Примечание
[8 empty] | размерность | факт | начало | окончание | факт |  | факт | факт
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | Итого: | [6 empty] | 3212.6817 | 0 | 0 | 3212.6817
[5 empty] | Всего кап. ремонт | [6 empty] | 1864.4068 | 0 | 0 | 1864.4068
[5 empty] | Всего средний ремонт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Всего текущий ремонт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Всего аварийный ремонт | [6 empty] | 1348.2749 | 0 | 0 | 1348.2749
[5 empty] | Всего материалы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Всего передаточные устройства (м) |  |  | м | 380.54
[5 empty] | КЛ |  |  | м | 380.54
[5 empty] | ВЛ |  |  | м | 0
|  |  |  | 1: 1.; 2: Здания; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Здания
| 1 |  |  | 1: 1.1.; 12: 0 | Здания |  |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 2.; 2: Сооружения; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Сооружения
| 1 |  |  | 1: 2.1.; 12: 0 | Сооружения |  |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.; 2: Передаточные устройства; 9: 3212.6817; 10: 0; 11: 0; 12: 3212.6817 | Передаточные устройства
|  |  |  | 1: 3.1.; 2: Линии электропередачи 110кВ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 110кВ
|  |  |  | 1: 3.1.1.; 2: КЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 110кВ | КЛ
| 1 |  |  | 1: 3.1.1.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 110кВ | КЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.1.2.; 2: ВЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 110кВ | ВЛ
| 1 |  |  | 1: 3.1.2.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 110кВ | ВЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.2.; 2: Линии электропередачи 35кВ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 35кВ
|  |  |  | 1: 3.2.1.; 2: КЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 35кВ | КЛ
| 1 |  |  | 1: 3.2.1.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 35кВ | КЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.2.2.; 2: ВЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 35кВ | ВЛ
| 1 |  |  | 1: 3.2.2.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 35кВ | ВЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.3.; 2: Линии электропередачи 10кВ; 9: 3212.6817; 10: 0; 11: 0; 12: 3212.6817 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ
|  |  |  | 1: 3.3.1.; 2: КЛ; 9: 3212.6817; 10: 0; 11: 0; 12: 3212.6817 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ
| 1 |  |  | 3.3.1.1. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-401 до ЦРП-2 | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 22 | Январь | Март | 94.2799 | 0 | 0 | 94.2799 | Акт выполненных работ № 1 от 17.03.2014 г. | ООО "Энергия+" № 2031 от 26.12.13 г. | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=fdd544502f4c4b63bbbc33f2d17b6842 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=7f2556a638a0450eacb025cde3259b11 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-401 до ЦРП-2
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.2. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-87 до ТП-25, от ТП-20 до ТП-21 | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 10 шт. | Аварийный ремонт | м | 53 | Январь | Февраль | 180.363 | 0 | 0 | 180.363 | Акты выполненных работ № 8, 9 от 05.02.14 | ООО "Петербургэнергострой" № 352 от 01.03.2013 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=d73d22bcd87d4ff0a1f92c943568af4b http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=5a9c934afa8b4725acf8110bf5d0069d | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-87 до ТП-25, от ТП-20 до ТП-21
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.3. | Ремонт КЛ-10 кВ ф. 18/118 | Отключение КЛ, демонтаж покрытия КЛ, демонтаж КЛ-10 кв, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт, земляные работы. | Аварийный ремонт | м | 49 | Апрель | Апрель | 204.9338 | 0 | 0 | 204.9338 | Акты выполненных работ № 5, 6 от 18.04.14 | ООО "Энергия+" № 2031 от 26.12.13 г. | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=fbe63d47199e41c1a82da157f71fed7f | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт КЛ-10 кВ ф. 18/118
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.4. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-18 | Отключение КЛ, демонтаж покрытия КЛ, демонтаж КЛ-10 кв, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт, земляные работы. | Аварийный ремонт | м | 20 | Май | Май | 60.9596 | 0 | 0 | 60.9596 | Акты выполненных работ № 8 от 20.05.14 | ООО "Энергия+" № 2031 от 26.12.13 г. | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=543342993bf745c1a875c88afae1ebdf | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-18
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.5. | Ремонт 2 КЛ-10 кВ от БЦРП-3 до ТП-53 | Земляные работы, водоотлив, монтаж КЛ, муфт - 16 шт. | Капитальный ремонт | м | 31.1 | Июнь | Июнь | 1864.4068 | 0 | 0 | 1864.4068 | Акт выполненных работ № 1 от 23.06.14 | ООО "Энергия+" № 524 от 30.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=a3438d594f484613b2114be85d154380 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=62e31ee267f14c9490145dc1ea5636ac | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт 2 КЛ-10 кВ от БЦРП-3 до ТП-53
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.6. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-55 (яч.9) до ТП-56 (яч.7) | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 12 | Июнь | Июнь | 49.4106 | 0 | 0 | 49.4106 | Акт выполненных работ № 9 от 30.06.14 | ООО "Энергия+" №2031 от 26.12.13 г. | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=ecfb875daaef43b2bec9f203bc190321 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-55 (яч.9) до ТП-56 (яч.7)
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.7. | Прокладка кабельной перемычки 10 кВ от ЦРП-3 (яч.30) до ТП-58 (яч.16) | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 20 | Июль | Июль | 70.8252 | 0 | 0 | 70.8252 | Акт выполненных работ №2 от 31.07.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=f002acfa493b4a55a6820c0c14e7e24a http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=a82a59546e6d4417a5fbe84a3ae98c3a | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Прокладка кабельной перемычки 10 кВ от ЦРП-3 (яч.30) до ТП-58 (яч.16)
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.8. | Прокладка кабельной перемычки 10 кВ от ТП-20 до ТП-21 | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 10 | Июль | Июль | 44.7596 | 0 | 0 | 44.7596 | Акт выполненных работ №1 от 31.07.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=a82a59546e6d4417a5fbe84a3ae98c3a | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Прокладка кабельной перемычки 10 кВ от ТП-20 до ТП-21
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.9. | Ремонт КЛ-6 кВ фид.8-30; КЛ-10 кВ фид.П-9 в районе КПП-5 | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 8 шт. | Аварийный ремонт | м | 6 | Август | Август | 251.0575 | 0 | 0 | 251.0575 | Акт выполненных работ №3 от 31.07.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=81fef6ade5094d9aaad0502079d92426 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт КЛ-6 кВ фид.8-30; КЛ-10 кВ фид.П-9 в районе КПП-5
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.10. | Ремонт Кл-10 кВ от ПС-195 до ЦРП-3 яч.20 | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 12 | Октябрь | Октябрь | 78.1012 | 0 | 0 | 78.1012 | Акт выполненных работа №4 от 14.10.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=5c03500957ff44c0839216fab43849aa | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт Кл-10 кВ от ПС-195 до ЦРП-3 яч.20
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.11. | Ремонт Кл-10 кВ от ТП-17 (яч.7) до ТП-18 (яч.6) | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 50.5 | Ноябрь | Ноябрь | 66.8977 | 0 | 0 | 66.8977 | Акт выполненных работа №5 от 14.11.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=11408a5c681c4da5aa8c0a69a85b1ed3 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт Кл-10 кВ от ТП-17 (яч.7) до ТП-18 (яч.6)
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.12. | Ремонт Кл-10 кВ от ТП-195 до ЦРП-3 (яч.20) | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 26.26 | Ноябрь | Ноябрь | 61.8225 | 0 | 0 | 61.8225 | Акт выполненных работа №6 от 14.11.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=11408a5c681c4da5aa8c0a69a85b1ed3 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт Кл-10 кВ от ТП-195 до ЦРП-3 (яч.20)
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.13. | Ремонт Кл-10 кВ ЦРП-3 (яч.30) до ТП-58 (яч.16) | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 18.18 | Ноябрь | Ноябрь | 39.396 | 0 | 0 | 39.396 | Акт выполненных работа №7 от 14.11.14 | ООО "Петербургэнергострой" №343 от 02.04.14 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=40ca8430583943d187b4f1d2b62dd984 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт Кл-10 кВ ЦРП-3 (яч.30) до ТП-58 (яч.16)
| 1 | Удалить |  | 3.3.1.14. | Ремонт Кл-6 кВ ТП-Переходная (яч.9) до ЦРП-2 (яч.15) | Демонтаж, монтаж КЛ-10 кВ, муфты - 4 шт. | Аварийный ремонт | м | 50.5 | Декабрь | Декабрь | 145.4682 | 0 | 0 | 145.4682 | Акт выполненных работа №10 от 09.12.14 | ООО "Энергия+" № 2031 от 26.12.13 г. | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=865b7f090e174e18b8f1a366195dde75 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | КЛ | Ремонт Кл-6 кВ ТП-Переходная (яч.9) до ЦРП-2 (яч.15)
1 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.3.2.; 2: ВЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | ВЛ
| 1 |  |  | 1: 3.3.2.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 10кВ | ВЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.4.; 2: Линии электропередачи 6кВ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 6кВ
|  |  |  | 1: 3.4.1.; 2: КЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 6кВ | КЛ
| 1 |  |  | 1: 3.4.1.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 6кВ | КЛ | 0
1 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.4.2.; 2: ВЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 6кВ | ВЛ
| 1 |  |  | 1: 3.4.2.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 6кВ | ВЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.5.; 2: Линии электропередачи 0,4; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 0,4
|  |  |  | 1: 3.5.1.; 2: КЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 0,5 | КЛ
| 1 |  |  | 1: 3.5.1.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 0,6 | КЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.5.2.; 2: ВЛ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 0,8 | ВЛ
| 1 |  |  | 1: 3.5.2.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Линии электропередачи 0,9 | ВЛ | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 3.6.; 2: Вырубка деревьев и расчистка трасс; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Передаточные устройства | Вырубка деревьев и расчистка трасс
| 1 |  |  | 1: 3.6.1.; 12: 0 | Передаточные устройства | Вырубка деревьев и расчистка трасс |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 4.; 2: Машины и оборудование; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Машины и оборудование
|  |  |  | 1: 4.1.; 2: Ремонт трансформаторов 35-330 кВ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Машины и оборудование | Ремонт трансформаторов 35-330 кВ
| 1 |  |  | 1: 4.1.1.; 12: 0 | Машины и оборудование | Ремонт трансформаторов 35-330 кВ |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 4.2.; 2: Ремонт трансформаторов 0,4-35 кВ; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Машины и оборудование | Ремонт трансформаторов 0,4-35 кВ
| 1 |  |  | 1: 4.2.1.; 12: 0 | Машины и оборудование | Ремонт трансформаторов 0,4-35 кВ |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 4.3.; 2: Ремонт выключателей; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Машины и оборудование | Ремонт выключателей
| 1 |  |  | 1: 4.3.1.; 12: 0 | Машины и оборудование | Ремонт выключателей |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 4.4.; 2: Прочее; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Машины и оборудование | Прочее
| 1 |  |  | 1: 4.4.1.; 12: 0 | Машины и оборудование | Прочее |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 5.; 2: Общесетевое оборудование; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Общесетевое оборудование
| 1 |  |  | 1: 5.1.; 12: 0 | Общесетевое оборудование |  |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 6.; 2: Прочие основные средства; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Прочие основные средства
| 1 |  |  | 1: 6.1.; 12: 0 | Прочие основные средства |  |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:
|  |  |  | 1: 7.; 2: Материалы; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | Материалы
| 1 |  |  | 1: 7.1.; 4: х; 12: 0 | Материалы |  |  | 0
0 | 1 |  |  | 2: Добавить запись; 3: Кол-во строк:

## Программа кап.ремонтов
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
Генеральный директор
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2014
Передача электрической энергии
|  |  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[11 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  |  | 1. | Тепловизор Flukke Ti-25 | Переносное оборудование | Техническое перевооружение | Покупка Тепловизора Flukke Ti-25 | Покупка оборудования | Выбрать | Апрель | Май | ед | 1 | 209.0797 | 209.0797 | 209.0797 | Амортизация | Выбрать | счет № 1781 от 25.02.14 | ООО "Электронприбор", дог.№212 от 05.03.2014 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=da1a6205420644bea810076f82872d06 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=4f48ee4338ce4c14a0b3a8c0f1d5541a
| 1 | Удалить |  | 2. | КТПН 6 для ТП-38 | Санкт-Петербург, Пулковсвкое ш., д. 41 | Новое строительство | Монтаж КТПН 6 для ТП-38 | СМР | Выбрать | Май | Август | ед | 1 | 8771.1875 | 8771.1875 | 8771.1875 | Амортизация | Выбрать | Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.08.2014 | ООО "Энергия+", дог.491 от 14.04.2014 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=da190414861a4af2aa917462d24c8b14 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=d1dfb3a08ca54a128b652dcc0082078c http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=c46e84221672407e84e052314a5c3b5b http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=136cdc3534d94ca5a604b91f1a363988
| 1 | Удалить |  | 3. | Мегаомметр Megger S1-554/2-EU | Переносное оборудование | Техническое перевооружение | Покупка Мегаомметра Megger S1-554/2-EU | Покупка оборудования | Выбрать | Май | Сентябрь | ед | 1 | 217.25 | 217.25 | 104.6264 |  | Выбрать | Товарная накладная №199 от 12.09.2014 | ООО "МТ-Групп", дог.№729, 2014г. | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=c1434d7bfbfe47fda08e0fd8e6076ca7 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=2a1f8324669347679f816e8a13f37e01 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=732593e4133047588004974b049183d8
| 1 | Удалить |  | 4. | Автоматическая система для испытаний оболочек кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и орпеделения местоположения повреждений | Переносное оборудование | Техническое перевооружение | Автоматическая система для испытаний оболочек кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и орпеделения местоположения повреждений | Покупка оборудования | Выбрать | Июнь | Октябрь | компл | 1 | 705 | 705 | 705 |  | Выбрать | Товарная накладная №24 от 08.09.2014 | ООО "Торговый дом "Себа", дог.№685 от 06.06.2014 | http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=479059d01ff5439eabbad9915de3a743 http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=0c4f84f41b63467280e7179d8cf5209a http://web.spbeias.ru:80/Archive.aspx?download=b15d826e18d54e9981e6989a2b9fd58f
1 | 1 |  |  |  | Добавить запись
[5 empty] | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 9902.52; 12: 9902.52; 13: 9789.89
[5 empty] | Амортизация | [5 empty] | 11: 9902.52; 12: 9902.52; 13: 9789.89
Прибыль, учтенная в тарифе